## Sheet1
大象基金项目章程
授权日期：9 月 28 日
项目开始日期：9 月 28 日 |  |  |  |  | 项目结束日期： 1 月 28 日
关键日程里程碑：
10 月 28日完成第1版网站的开发
11 月 28日完成第2版网站的开发
12 月 28日完成最终版网站的开发
预算：该项目预算为30元人名币，可根据需要增资，项目的主要成本为服务器租用费。
项目经理： 陈彬捷，879115657@qq.com
项目目标：该基金售卖网站是我司的重点项目，每位成员都经过项目经理精挑细选。这是项目的
第一份章程。目标是在一个月内完成第1版网站的开发。此后每一个月提交新的一版
网站，在四个月内完成最终版的开发。
项目成功主要标准：网站必须与文字说明一致，经过全面测试，准时完成。并附上其他关键利益
相关的意见。
方法：
一个月内，制作工作分解结构(WBS)范围描述和甘特图，详细说明完成大象基金所需要做的工作。
半个月内，完成服务器的租用和部署。
每周与项目核心团队和发起者开进度审核会。
根据批准的测试计划全面测试网站。
项目角色及职责
姓名 |  | 角色 |  | 职位 | 联系方式
陈彬捷 |  | 项目经理 |  | 经理 | /
梁宇奇 |  | 项目组成员 |  | 运营 | /
林鸿 |  | 项目组成员 |  | 程序员 | /
王云华 |  | 项目组成员 |  | 程序员 | /
王萍婷 |  | 项目组成员 |  | 运营 | /
签署人：（上述全部利益相关者签名）
陈彬捷 |  |  | 王云华
梁宇奇 |  |  | 王萍婷
林鸿
意见（由上述利益相关者手写或打印）
“我觉得大象基金可哈哈哈”——梁宇奇
“那就大象基金吧”——陈彬捷
“一脚好几个蚂蚁基金”——王萍婷